## Лист1
Утвержден постановлением администрации Таборинского муниципального района от 26.01.2022г. № 22
Отчет за 2022 года по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2021 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение "Таборинская средняя общеобразовательная школа"
(наименование образовательной организации; период, на который сформирован план)
Таборинский муниципальный район
(наименование муниципального образования)
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об образовательной организации
1 | Недостатков нет, на стендах организации размещена вся требуемая в соответствии с нормативно-правовыми актами информация о ее деятельности | Поддерживать актуальность и полноту информации, размещенной на стендах организации | 2022-12-31 | Кравцов Дмитрий Николаевич техник | все соответствующие документы размещены
2 | Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещенного на официальном сайте, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами | Привести в соответствие с нормативными актами официальный сайт организации, разместив информацию о деятельности организации в полном объеме: | 2022-03-31 | Кравцов Дмитрий Николаевич техник | преведено в соответствие с нормативно-правовыми актами | 2022-02-28
|  | План финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетные сметы образовательной организации | 2022-03-01 | Игнатьева Надежда Михайловна директор | информация размещена на официальном сайте ОУ | 2022-03-01
|  | Локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 Федерального закона № 273-ФЗ (по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся), правила внутреннего распорядка обучающихся, правила внутреннего трудового распорядка и коллективный договор | 2022-05-31 | Козлова Наталья Сергеевна заместитель директора по УМР | все соответствующие документы размещены | 2022-02-28
|  | Отчет о результатах самообследования | 2022-12-31 | Игнатьева Надежда Михайловна директор | выполненно | 2022-04-20
|  | Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний | 2022-12-31 | Игнатьева Надежда Михайловна директор | нет
|  | Информация о методических и иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | 2022-12-31 | Козлова Наталья Сергеевна заместитель директора по УМР | информация размещена на официальном сайте ОУ | 2022-08-31
|  | Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) | 2022-08-31 | Федорович Валентина Аркадьевна кадровик | информация размещена на официальном сайте ОУ | 2022-08-31
3 | Недостаточный уровнеь популяризации bus.gov.ru | Принять меры для популяризации портала для размещения информации о муниципальных и государственных учреждений, обеспечив наличие на официальном сайте образовательной организации: | 2022-08-31 | Олейникова заместитель директора по ВР
|  | Наличие в разделе «Независимая оценка качества оказания услуг» на официальном сайте образовательной организации отчетов по реализации планов мероприятий по результатам НОК в 2018 году, реализованных в полном объеме (по состоянию 31 марта 2021 года) | 2022-09-01 | Козлова Наталья Сергеевна заместитель директора по УМР | информация размещена на официальном сайте ОУ | 2022-08-31
|  | Наличие на официальном сайте образовательного учреждения работающей гиперссылки на сайт bus.gov.ru с результатами независимой оценки качества оказания услуг образовательными организациями | 2022-03-01 | Кравцов Дмитрий Николаевич техник | гиперссылка размещена | 2022-02-28
|  | Наличие на официальном сайте образовательного учреждения информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности образовательных организаций (наличие кликабильного баннера с переходом на карточку образовательной организации сайта bus.gov.ru с возможностью оставить отзыв) | 2022-03-01 | Кравцов Дмитрий Николаевич техник | информация размещена на официальном сайте ОУ | 2022-02-28
II. Комфортность условий предоставления услуг
4 | Получатели услуг не в полной мере удовлетворены комфортностью условий осуществления образовательной деятельности (уровень удовлетворенности - 82%) | Принять меры для повышения уровня удовлетворенности получателей комфортностью оказания услуг, создав необходимые условия для этого | 2022-12-31 | Игнатьева Надежда Михайловна директор | Проведен косметический ремонт, пересмотренно 10 дневное меню. Проведена ратация кадров. | 2022-08-31
III. Доступность услуг для инвалидов
5 | Помещения и территория организации не оборудованы в должной степени с учетом доступности услуг для инвалидов | Повысить уровень доступности услуг для инвалидов, обеспечив: | 2024-04-01 | Игнатьева Надежда Михайловна директор
|  | наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | 2024-04-01 | Игнатьева Надежда Михайловна директор
|  | наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов | 2024-04-01 | Игнатьева Надежда Михайловна директор
|  | наличие сменных кресел-колясок | 2024-04-01 | Игнатьева Надежда Михайловна директор
|  | наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации | 2024-04-01 | Игнатьева Надежда Михайловна директор
6 | В организации созданы не все условия для обеспечения возможности инвалидам получать услуги наравне с другими | Улучшить условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими**, обеспечив: | 2024-04-01 | Игнатьева Надежда Михайловна директор
|  | дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | 2024-04-01 | Игнатьева Надежда Михайловна директор
|  | предоставление возможности инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 2024-04-01 | Игнатьева Надежда Михайловна директор
7 | Недостатков нет, лица с ОВЗ полностью удовлетворены созданными условиями получения услуг (уровень удовлетворенности - 100%) | Поддерживать на высоком уровне удовлетворенность лиц с ОВЗ созданными условиями получения услуг | 2022-12-31 | Игнатьева Надежда Михайловна директор | По результатам анкетирования, лица с ОВЗ полностью удовлетворены созданными условиями получения услуг (уровень удовлетворенности - 100%)
IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации
8 | Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование (уровень удовлетворенности - 86%) | Повысить уровень доброжелательности и вежливости персонала организации, организовав соответствующие обучающие мероприятия с последующей оценкой результатов обучения | 2022-08-31 | Олейникова Татьяна Анатольевна заместитель директора по ВР
9 | Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуг (уровень удовлетворенности - 87%) | Организовать обучающие мероприятия (тренинги, мастер-классы) по развитию коммуникативных навыков и доброжелательного взаимодействия с участием работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуг | 2022-08-31 | Олейникова Татьяна Анатольевна заместитель директора по ВР
10 | Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации при дистанционных формах взаимодействия (уровень удовлетворенности - 93%) | Повысить уровень доброжелательности и вежливости персонала организации при дистанционных формах взаимодействия | 2022-08-31 | Олейникова Татьяна Анатольевна заместитель директора по ВР
V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
| 93% получателей услуг готовы рекомендовать организацию | Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг, в частности, создать условия для готовности получателей рекомендовать организацию | 2022-12-31 | Игнатьева Надежда Михайловна директор | Проведен косметический ремонт, пересмотренно 10 дневное меню. Проведена ратация кадров. | 2022-08-31
| Получатели услуг не в полной мере удовлетворены организационными условиями оказания услуг (уровень удовлетворенности - 95%) | Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг | 2022-12-31 | Игнатьева Надежда Михайловна директор | Проведен косметический ремонт, пересмотренно 10 дневное меню. Проведена ратация кадров. | 2022-08-31
| Получатели услуг не в полной мере удовлетворены условиями оказания услуг в целом (уровень удовлетворенности - 91%) | Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг в целом | 2022-12-31 | Игнатьева Надежда Михайловна директор | Проведен косметический ремонт, пересмотренно 10 дневное меню. Проведена ратация кадров. | 2022-08-31
Директор МКОУ "Таборинская СОШ" Н.М. Игнатьева